## 海南大学桥西小区第一批集资建房交付钥匙工作方案

桥西小区第一批集资建房共9幢1092套住房，工程于2010年5月开工建设，二个标段分别于2012年3、4月份单体楼竣工并经政府质检部门初验合格。5月初招标产生小区物业服务公司。现决定在5月20日至30日将住房钥匙交给集资职工装修使用。小区交接工作分二个阶段进行，第一阶段移交单体楼宇及套房、相关共用设施设备等；第二阶段综合验收后整体移交本小区。本次仅为交套房钥匙装修，正式交房待综合验收后实施，填写交房材料。为做好本批次集资房交钥匙装修工作，特制定本方案。

第一阶段交接工作：

一、验收交接内容

本批次集资房第一阶段交接内容包括：小区9幢单体楼及各套住房；公共部分、共用设施设备；相关图纸资料等。

二、交接步骤及时间

第一步：山东建大向学校交付。由代建方山东建大（包括施工队、监理公司等）根据《代建协议》及其他条件要求，向学校（包括基建处、后勤处等）交付单体楼及套房、设施设备、相关资料等。填写《交接清单》，双方验收签字交接。时间：5月17日—5月18日。牵头单位：基建处。

第二步：学校向物业服务公司交付小区单体楼及套房、公共部分、共用设施设备、图纸资料和物业管理职能。时间：5月18日，由山东建大、基建处、后勤管理处、物业服务公司负责。

第三步：学校向集资职工交付单套住房钥匙。学校（后勤处）以幢为单位时间向该幢集资职工交付钥匙。填写《单套住房交钥匙使用表》，双方签字验收。牵头单位:后勤管理处。

移交程序：交验集资职工身份证明（后勤处负责）→个人缴交山东建大垫付的有线电视安装费（350元/户）和燃气管道安装费（1800元/户）（山东建大负责）→签订《装饰装修管理服务协议》等（物业服务公司负责）→住户签收《单套住房交钥匙使用表》（后勤处和物业服务公司负责）→领取住房钥匙（集资职工负责）。

信息反馈台：设在16幢一楼架空层西边（物业服务公司临时营业厅），负责受理住户诉求。由物业服务公司、山东建大负责。

交钥匙装修地点：桥西小区项目工程指挥部会议室。

时间安排：

10号楼：5月20日（周日）上午8:30-11:30,下午3：00-5：30。

11号楼：5月21日（周一）上午8:30-11:30,下午3：00-5：30。

12号楼：5月22日（周二）上午8:30-11:30,下午3：00-5：30。

13号楼：5月23日（周三）上午8:30-11:30,下午3：00-5：30。

14号楼：5月24日（周四）上午8:30-11:30,下午3：00-5：30。

15号楼：5月25日（周五）上午8:30-11:30,下午3：00-5：30。

16号楼：5月26日（周六）上午8:30-11:30,下午3：00-5：30。

17号楼：5月27日（周日）上午8:30-11:30,下午3：00-5：00。

18号楼：5月28日（周一）上午8:30-11:30,下午3：00-5：30。

补遗两天：5月29日（周二）、5月30日（周三）上午8:30-11:30,下午3：00-5：30。

在本幢楼交房时间内不能交接钥匙的，在补遗时间5月30日内补领。5月31日后在16幢一楼架空层西边物业服务公司临时营业厅办理。

物业服务公司临时办公室：暂时设在16幢一楼架空层西边；待物业管理用房建好后，搬迁到小区物业管理处办公。

三、保修处理

1、山东建大、总包单位（施工队）负责按照施工合同约定保修期进行整改和维修。住户保修诉求由物业服务公司负责受理，由山东建大、施工队负责整改维修。

2、基建处提出《交接清单》中不完善部分和公共部位、共用设施设备的整改维修意见，报山东建大（施工方）进行保修。住房钥匙交付集资职工后，由集资职工对套内配置、建设等不完善部分在信息反馈台向物业服务公司提出维修整改意见，物业服务公司集中统一报山东建大（施工方）进行保修。基建处负责监督。

3、住房装饰装修期间及今后的小区物业管理工作由物业服务公司负责。

第二阶段交接工作：

一、验收交付内容

桥西小区第二阶段交接内容包括：整个小区的楼宇；公共部分园林绿化道路照明；共用设施设备；物业管理用房；地下人防工程；车库（位）；门岗；监控设施；避雷设施；图纸资料等。

二、交接步骤及时间

第一步：山东建大向学校交付。山东建大根据《代建协议》及其他条件要求，向学校整体交付。

第二步：学校向物业服务公司按《物业服务合同》约定交付小区综合移交的相关内容。

移交程序：填写《桥西小区综合交接表》→学校接收→物业服务公司接收。

第三步：正式交付住房给集资职工，办理交接手续。

时间安排：第二阶段移交时间定在桥西小区综合验收合格后交接。

三、住房专项维修资金的缴交、管理、使用续筹等按政府有关规定执行，缴交时间另行通知。

四、本批次集资建房交接工作由学校桥西办负责总协调。

学校集资房建设工作领导小组办公室

二O一二年五月十五日