## Sheet1
附件2、 海南大学2014年事业发展主要定性指标任务分解一览表（总表）
序号 | 任务名称 | 工作要求 | 责任部门
1 | 主要大楼工程的竣工和投入使用计划 | 明确以投入使用为终点的倒计时安排、责任人员和经费计划（理工综合实验楼、农科裙楼、紫荆学生公寓2期等） | 基建处
2 | 后勤服务及保卫事务部分外包计划 | 明确示范性具体项目名称、倒计时和责任人，2014年9月开始实施示范性试点 | 后勤管理处
保卫处
3 | 校内资源精细化测算及有偿服务实施计划 | 精确测算各二级单位资源占有量（用房、仪器设备等），对部分用房实施有偿服务试点。5月底前完成已搬迁稳定的单位用房进行分类统计、建账、制卡；6月底前核算出各单位用房定额分配面积，并起草科研用房有偿使用管理办法，交学校研究决定；争取2014年9月份在全校试行。 | 国资处
4 | 海甸校区规划修编 | 6月30日前提交学校讨论（含海甸南区家属区调整建设方案） | 基建处、发展规划处
5 | 干部轮岗和学院干部任期制实施计划 | 6月30日前完成至少2个单位，12月前按计划完成1/3单位干部轮岗或班子换届。 | 组织部
6 | 城西校区功能调整工作落实 | 5月上旬召开迎新及学生工作专项会议；5月中旬召开教学专项工作会议；5月下旬召开后勤、基建与保卫相关专项工作会议。确保2014年9月新生顺利入学。 | 城西校区管委会、学工处、教务处、后勤管理处、基建处、保卫处
7 | 国有资产公司清退 | 4月完成对资产公司的评估并出具正式评估报告，根据评估结果提出清理工作后续计划报学校决策；按照学校清理工作计划完成相关后续工作，争取6月底前结束。 | 国资处
8 | 规范办公用房 | 按上级部门要求，6月底前拿出整改方案。 | 国资处
9 | 本科教学计划调整并实施 | 5月底之前完成编印工作 | 教务处
10 | 新增2个中外合作办学项目和启动1个中外合作办学机构洽谈 | 5月20日前拿出2个中外合作办学项目的实施方案，6月30日前与外方合作院校签署2个合作办学协议，7月15日前将2个中外合作办学项目申报材料上报教育主管部门审批；启动1个中外合作办学机构洽谈，争取12月底前签署相关合作办学协议。 | 国际合作交流处
11 | 专任教师教学科研评价一体化 | 6月10日前将方案提交校党委常委会讨论。 | 科研处、教务处、人事处
12 | 教师分类管理方案 | 9月30日前将方案提交校党委常委会讨论。 | 人事处、教务处、科研处
13 | 农学部制试点实施 | 5月30日前将方案提交校党委常委会讨论。 | 发展规划处
14 | 大学生事务服务中心建设 | 6月10日前将建设方案提交校党委常委会讨论。 | 学工处
15 | 高教研究所机构调整与改制 | 5月15日前将方案提交校党委常委会讨论。 | 组织部、发展规划处
16 | 校园供电系统改造完善 | 明确以投入使用为终点的倒计时安排、责任人员和经费计划 | 基建处、后勤集团
17 | 中日友好交流中心 | 明确以投入使用为终点的倒计时安排、责任人员和经费计划 | 基建处、国资处
18 | 秀英农场土地置换 | 争取11月底前完成置换 | 国资处