儋州校区2011年8月教职工搬迁的实施方案

为了顺利完成2011年儋州校区搬迁计划，妥善安排搬迁教职工的住宿，根据《海南大学校长办公室关于下达儋州校区2011年8月搬迁任务的通知》（海大办[2011]26号）精神，结合学校实际情况，特制订此方案。

一、搬迁对象

搬迁对象为《海南大学校长办公室关于下达儋州校区2011年8月搬迁任务的通知》（海大办[2011]26号）附件三《2011年8月儋州校区搬迁的教职工名单》中的人员。

二、搬迁时间

1、学校鼓励职工自主搬迁，自主搬迁的时间自定。
    2、需由学校安排车辆搬迁的教职工，将计划搬迁时间（包括提供职工电话、手机）告知本人所在单位，由单位集中后于7月8日前报后勤管理处（纸质版送儋州校区李卫海同志处，电话13876619849，电子版从学校办公自动化系统传送到后勤管理处）。后勤管理处与搬迁公司协商后确定各单位职工搬迁具体时间，7月中下旬反馈回搬迁单位，并在校园网公布。

3、由于学生公寓的调整和维修，需要学校安排临时住宿的教职工，搬迁时间统一安排在8月15日～25日期间进行。

三、车辆安排
    1、后勤管理处按既定计划调配车辆，原则上一户安排一车(车厢规格为长4.0米×宽1.8米×高1.7米），之前已使用过一车搬迁指标或已报销搬迁费用的家庭，不再安排搬迁车辆。

2、各单位指定1名联络人，负责协调本单位职工搬迁工作。并将联络人的姓名、联系电话于7月8日前随搬迁计划一起报后勤管理处。
    3、后勤管理处或搬家公司将提前一天通知搬迁职工并确定搬迁时间。儋州校区接车地点在“原两院”停车场，接车具体事项由搬家公司与职工直接联系。

4、家具行李少的职工，可多户共用一车搬迁，此次使用其中一户的搬迁车辆指标，余下的可视具体情况使用另一户车辆指标进行后续搬迁。
　　四、住宿的解决办法
　　1、由于学校的房源极为紧张，有下列情况之一的，学校不再安排住房。

（1）已在海口市区购有政策性住房的，不再安排住房，今后视校内房源情况再考虑安排临时的休息房间。

（2）夫妻双方其中一方已在海甸校区工作并已安排有单间的；

（3）夫妻双方其中一方已在领取临时租房补助的；

（4）不属于搬迁对象范围内的人员。

2、搬迁职工在校外租房或其他方式自主解决住宿，符合《海南大学关于合并搬迁过渡时期的临时租房补助办法》规定的，可申请领取租房补助。

３、根据各单位搬迁老师的情况，利用16号学生公寓和旅游学院4号学生公寓（新命名为26号学生公寓）按2人1间的标准安排给搬迁的学院（单位），不足部分由学院动员教职工自行解决。

４、临时跨校区上课的老师的住宿解决方案。

在16号学生公寓利用15间宿舍作为临时招待所，供临时跨校区上课的老师住宿。教师在跨校区上课期间凭教务处出具的相关证明免费入住。临时招待所由后勤集团负责管理，学校拨付给后勤集团管理费用。为了提高临时宿舍的使用效率，跨校区上课的教师不安排固定房间（床位），由公寓管理员根据实际情况统筹安排。入住的教师不发配房门钥匙，由公寓管理员开门入住。

五、办理入住的程序

安排在16号学生公寓或旅游学院4号学生公寓（新命名为26号学生公寓）居住的职工，分别凭有效身份证件到16号学生公寓或旅游学院4号学生公寓（新命名为26号学生公寓）楼管处办理入住手续；各搬迁职工可在入住前先办理手续、看房及打扫卫生等。

六、搬迁费用的处理

1、学校有关部门通过询价谈判，确定儋州校区至海甸校区每车次的搬迁费用标准900元（含装卸费用）。
    2、由学校统一安排车辆搬迁的，职工到达搬迁地点后，在“车辆使用登记表”（由搬家公司提供）上填写相关信息即可。待搬迁结束后，由搬家公司将有搬迁公司负责人签名和搬迁户主签名的“车辆使用登记表”统一汇总后送后勤管理处审核，由学校统一付费。
    3、自行搬迁的职工，待搬迁结束后，持车辆使用的税务发票（道路运输发票或服务业发票）到本人所在单位审核，由单位统一汇总制表并附发票（发票后有本人和院领导签名）报送后勤管理处办理报销手续，搬迁费用按900元标准报销，不足的按实际金额报销。
    4、无论是学校统一安排车辆搬迁还是职工自行搬迁，均以户为单位。统一安排车辆的，每户职工原则上安排一车次；自行搬迁的，每户职工按标准报销一次。之前已使用过搬迁车辆指标或已报销搬迁费用的家庭，此次不再报销搬迁费用。
   七、其他
    1、16号学生公寓室内配备有两张1.9米×1.2米的单人床和两张带书架的书柜，旅游学院4号学生宿舍（新命名为26号学生公寓）配有4张学生床、书桌和书柜，供搬迁职工免费使用，原则上不得拆迁房间内家具，损坏家具照价赔偿。
    2、搬迁教职工入住16号学生公寓和旅游学院4号学生公寓（新命名为26号学生公寓）的管理参照《海南大学住房管理暂行办法》执行，房租、水电费由入住的教职工承担，2人共住一间宿舍时，房租、水电费由2人平摊。

３、考虑到16号学生公寓和旅游学院4号学生公寓（新命名为26号学生公寓）电线线路的承受能力，不允许安装大功率的家用电器。如空调、大功率的电热水器等。
   ４、校园“一卡通”的主要用途有：借书、用餐、缴交校园网费用等，需要办理的职工凭有效身份证件到后勤集团“一卡通”办卡中心（在第一食堂一楼左侧）办理，业务电话66279082。
    5、搬迁工作常用电话：
　　后勤管理处（海甸校区）     卢昕   66264499 　 13648651959

（儋州校区）     李卫海  23306799  　13876619849
　　后勤集团服务热线       66279001   66279999
 　　16号学生公寓值班电话   　36374239

旅游学院学生公寓办公电话　　66270576